## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Extensões e Substituições de Redes de Água | SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2025 - Acre SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | IMPLANTAÇÃO DE REDES | 100,00% 374.838,50 | 5,00% 18.741,93 | 7,00% 26.238,70 | 9,00% 33.735,47 | 9,00% 33.735,47 | 9,00% 33.735,47 | 9,00% 33.735,47 | 9,00% 33.735,47 | 9,00% 33.735,47 | 9,00% 33.735,47 | 9,00% 33.735,47 | 9,00% 33.735,47 | 7,00% 26.238,70
2 | ESCAVAÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 2.060.825,50 | 5,00% 103.041,28 | 7,00% 144.257,79 | 9,00% 185.474,30 | 9,00% 185.474,30 | 9,00% 185.474,30 | 9,00% 185.474,30 | 9,00% 185.474,30 | 9,00% 185.474,30 | 9,00% 185.474,30 | 9,00% 185.474,30 | 9,00% 185.474,30 | 7,00% 144.257,79
3 | SONDAGENS | 100,00% 38.017,50 | 5,00% 1.900,88 | 7,00% 2.661,23 | 9,00% 3.421,58 | 9,00% 3.421,58 | 9,00% 3.421,58 | 9,00% 3.421,58 | 9,00% 3.421,58 | 9,00% 3.421,58 | 9,00% 3.421,58 | 9,00% 3.421,58 | 9,00% 3.421,58 | 7,00% 2.661,23
4 | REATERRO | 100,00% 3.298.748,48 | 5,00% 164.937,42 | 7,00% 230.912,39 | 9,00% 296.887,36 | 9,00% 296.887,36 | 9,00% 296.887,36 | 9,00% 296.887,36 | 9,00% 296.887,36 | 9,00% 296.887,36 | 9,00% 296.887,36 | 9,00% 296.887,36 | 9,00% 296.887,36 | 7,00% 230.912,39
5 | REPAVIMENTAÇÕES | 100,00% 571.846,28 | 5,00% 28.592,31 | 7,00% 40.029,24 | 9,00% 51.466,17 | 9,00% 51.466,17 | 9,00% 51.466,17 | 9,00% 51.466,17 | 9,00% 51.466,17 | 9,00% 51.466,17 | 9,00% 51.466,17 | 9,00% 51.466,17 | 9,00% 51.466,17 | 7,00% 40.029,24
6 | ESPERA DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO | 100,00% 65.565,50 | 5,00% 3.278,28 | 7,00% 4.589,59 | 9,00% 5.900,90 | 9,00% 5.900,90 | 9,00% 5.900,90 | 9,00% 5.900,90 | 9,00% 5.900,90 | 9,00% 5.900,90 | 9,00% 5.900,90 | 9,00% 5.900,90 | 9,00% 5.900,90 | 7,00% 4.589,59
7 | INTALAÇÕES DE PEÇAS ESPECIAIS | 100,00% 14.271,95 | 5,00% 713,60 | 7,00% 999,04 | 9,00% 1.284,48 | 9,00% 1.284,48 | 9,00% 1.284,48 | 9,00% 1.284,48 | 9,00% 1.284,48 | 9,00% 1.284,48 | 9,00% 1.284,48 | 9,00% 1.284,48 | 9,00% 1.284,48 | 7,00% 999,04
8 | CONSERTOS E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - REDE DE ESGOTO PLUVIAL | 100,00% 22.355,55 | 5,00% 1.117,78 | 7,00% 1.564,89 | 9,00% 2.012,00 | 9,00% 2.012,00 | 9,00% 2.012,00 | 9,00% 2.012,00 | 9,00% 2.012,00 | 9,00% 2.012,00 | 9,00% 2.012,00 | 9,00% 2.012,00 | 9,00% 2.012,00 | 7,00% 1.564,89
9 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 13.762,50 | 5,00% 688,13 | 7,00% 963,38 | 9,00% 1.238,63 | 9,00% 1.238,63 | 9,00% 1.238,63 | 9,00% 1.238,63 | 9,00% 1.238,63 | 9,00% 1.238,63 | 9,00% 1.238,63 | 9,00% 1.238,63 | 9,00% 1.238,63 | 7,00% 963,38
10 | SERVIÇOS ESPECIAIS | 100,00% 574.787,23 | 5,00% 28.739,36 | 7,00% 40.235,11 | 9,00% 51.730,85 | 9,00% 51.730,85 | 9,00% 51.730,85 | 9,00% 51.730,85 | 9,00% 51.730,85 | 9,00% 51.730,85 | 9,00% 51.730,85 | 9,00% 51.730,85 | 9,00% 51.730,85 | 7,00% 40.235,11
11 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 434.463,53 | 5,00% 21.723,18 | 7,00% 30.412,45 | 9,00% 39.101,72 | 9,00% 39.101,72 | 9,00% 39.101,72 | 9,00% 39.101,72 | 9,00% 39.101,72 | 9,00% 39.101,72 | 9,00% 39.101,72 | 9,00% 39.101,72 | 9,00% 39.101,72 | 7,00% 30.412,45
Porcentagem |  |  | 5,0% | 7,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 7,0%
Custo |  |  | 373.474,12 | 522.863,77 | 672.253,42 | 672.253,42 | 672.253,42 | 672.253,42 | 672.253,42 | 672.253,42 | 672.253,42 | 672.253,42 | 672.253,42 | 522.863,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,0% | 12,0% | 21,0% | 30,0% | 39,0% | 48,0% | 57,0% | 66,0% | 75,0% | 84,0% | 93,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 373.474,12 | 896.337,89 | 1.568.591,31 | 2.240.844,73 | 2.913.098,15 | 3.585.351,57 | 4.257.604,99 | 4.929.858,41 | 5.602.111,83 | 6.274.365,25 | 6.946.618,67 | 7469482.56
_______________________________________________________________ Cassiano Zeni Vargas Setor de Engenharia